## Sheet1
فاز | تکرار | جریان کاری | وظیفه (task) | مدت زمان تقریبی | موعد شروع | شخص مسئول
| دوم | نیازمندی‌ها | تکمیل کردن Use Case Realizations | ۴ ساعت | 94/4/20 | سید محمد چاوشیان
|  | طراحی | نمودار کلاس طراحی | ۶ ساعت | 94/4/20 | محمد رازقی
|  | طراحی | نمودار مولفه | ۳ ساعت | 94/4/21 | محمد رازقی
|  | طراحی | نمودار های توالی طراحی | ۴ ساعت | 94/4/21 | سید محمد چاوشیان
|  | طراحی | مستند مشکلات و زمینه های شناسایی شده برای اعمال الگوها | ۸ ساعت | 94/4/22 | محمد رازقی
|  | آزمون | چک لیست استخراج‌شده از اسلایدهای درس (ارزیابی تمام دستاوردهای تکرار بر مبنای نکات ارائه‌شده در اسلایدها) | ۳ ساعت | 94/4/22 | سید محمد چاوشیان
| سوم | نیازمندی‌ها | نسخه تکمیل شده ی Use Case Realizations | ۴ ساعت | 94/4/31 | سید محمد چاوشیان
|  | طراحی | تکمیل کلاس های طراحی | ۳ ساعت | 94/4/31 | محمد رازقی
|  | طراحی | مستند توضیح الگوهای اعمال شده | ۸ ساعت | 94/5/1 | محمد رازقی
|  | پیاده‌سازی | تکمیل executive architectural baseline در تکرار اول (به‌گونه‌ای که فقط همان نیازمندی‌های قبلی را محقق کند اما به کلاس‌های طراحی قابل ردیابی باشد، توضیحات مربوط به نحوه ردیابی باید ضمیمه شود) | ۵ ساعت | 94/5/2 | محمد رازقی
|  | آزمون | چک لیست استخراج‌شده از اسلایدهای درس (ارزیابی تمام دستاوردهای تکرار بر مبنای نکات ارائه‌شده در اسلایدها) | ۳ ساعت | 94/5/2 | سید محمد چاوشیان
| اول | نیازمندی‌ها | نسخه تکمیل شده ی Use Case Realizations | ۴ ساعت | 94/5/10 | سید محمد چاوشیان
|  | نیازمندی‌ها | لیست بازنگری شده اولویت ها و ریسک ها | ۲ ساعت | 94/5/11 | سید محمد چاوشیان
|  | طراحی | کلاس‌های طراحیِ بازنگری‌شده (صرفاً با هدف بازنگری زیرسیستم‌ها) | ۱ ساعت | 94/5/10 | محمد رازقی
|  | طراحی | شمای پایگاه داده | ۵ ساعت | 94/5/11 | محمد رازقی
|  | پیاده‌سازی | مستند نسخه اولیه استفاده | ۲ ساعت | 94/5/12 | محمد رازقی و سید محمد چاوشیان
|  | پیاده‌سازی | نمونه اولیه تکامل‌یافته سیستم (شامل نیازمندی‌های اصلی برای هر زیر سیستم) | ۱ روز | 94/5/12 | محمد رازقی و سید محمد چاوشیان
|  | آزمون | چک لیست استخراج‌شده از اسلایدهای درس (ارزیابی تمام دستاوردهای تکرار بر مبنای نکات ارائه‌شده در اسلایدها) | ۳ ساعت | 94/5/13 | سید محمد چاوشیان
Construction | دوم | نیازمندی‌ها | نسخه تکمیل شده ی Use Case Realizations | ۴ ساعت | 94/5/20 | سید محمد چاوشیان
|  | نیازمندی‌ها | لیست بازنگری شده اولویت ها و ریسک ها | ۲ ساعت | 94/5/21 | سید محمد چاوشیان
|  | طراحی | نمودار استقرار | ۵ ساعت | 94/5/20 | محمد رازقی
|  |  | نسخه نهایی مستند استفاده | ۳ ساعت | 94/5/23 | سید محمد چاوشیان
|  |  | نسخه نهایی سیستم | ۲ روز | 94/5/21 | محمد رازقی و سید محمد چاوشیان
|  | پیاده‌سازی | مستند نصب | ۲ ساعت | 94/5/23 | محمد رازقی
|  | آزمون | چک لیست استخراج‌شده از اسلایدهای درس (ارزیابی تمام دستاوردهای تکرار بر مبنای نکات ارائه‌شده در اسلایدها) | ۳ ساعت | 94/5/24 | سید محمد چاوشیان
|  | آزمون | درستی‌سنجی (به صورت غیر حضوری و به واسطه چک لیست قابل ردیابی به نیازمندی‌ها) | ۳ ساعت | 94/5/24 | محمد رازقی
| اول | پیاده‌سازی | تکمیل نسخه نهایی بر مبنای نتایج آزمون‌های فاز قبل | ۱ روز | 94/5/29 | محمد رازقی و سید محمد چاوشیان
|  | آزمون | تحویل نهایی (به صورت حضوری) و تست مقبولیت | ۱ ساعت | 94/5/31 | محمد رازقی و سید محمد چاوشیان