## Sheet1
فاز | تکرار | جریان کاری | وظیفه (task) | مدت زمان تقریبی | موعد شروع | شخص مسئول
Construction | دوم | نیازمندی‌ها | نسخه تکمیل شده ی Use Case Realizations | ۱ ساعت | 94/5/20 | سید محمد چاوشیان
|  | نیازمندی‌ها | لیست بازنگری شده اولویت ها و ریسک ها | ۲ ساعت | 94/5/21 | سید محمد چاوشیان
|  | طراحی | نمودار استقرار | ۴ ساعت | 94/5/20 | محمد رازقی
|  |  | نسخه نهایی مستند استفاده | ۳ ساعت | 94/5/23 | سید محمد چاوشیان
|  |  | نسخه نهایی سیستم | ۲ روز | 94/5/21 | محمد رازقی و سید محمد چاوشیان
|  | پیاده‌سازی | مستند نصب | ۲ ساعت | 94/5/23 | محمد رازقی
|  | آزمون | چک لیست استخراج‌شده از اسلایدهای درس (ارزیابی تمام دستاوردهای تکرار بر مبنای نکات ارائه‌شده در اسلایدها) | ۳ ساعت | 94/5/24 | سید محمد چاوشیان
|  | آزمون | درستی‌سنجی (به صورت غیر حضوری و به واسطه چک لیست قابل ردیابی به نیازمندی‌ها) | ۳ ساعت | 94/5/24 | محمد رازقی
| اول | پیاده‌سازی | تکمیل نسخه نهایی بر مبنای نتایج آزمون‌های فاز قبل | ۱ روز | 94/5/29 | محمد رازقی و سید محمد چاوشیان
|  | آزمون | تحویل نهایی (به صورت حضوری) و تست مقبولیت | ۱ ساعت | 94/5/31 | محمد رازقی و سید محمد چاوشیان